## Resumen Ejecutivo
PROINED · Matriz Ejecutiva de Requerimientos
Dashboard dinámico de seguimiento ejecutivo
Total requerimientos |  | Entregados / completados | En revisión |  | Pendientes
50 |  | 1 | 9 |  | 27
Bloqueados |  | Porcentaje de avance
13 |  | 2%
Estado | Cantidad | % del total | Fase | Total | Completados | % avance
Entregado | 1 | 2% | Gate 1 — Estrategia | 10 | 1 | 10%
Completado | 0 | 0% | Gate 2 — Producto y oferta | 10 | 0 | 0%
En revisión | 9 | 18% | Gate 3 — Activos y producción | 10 | 0 | 0%
No solicitado | 16 | 32% | Gate 4 — Infraestructura y captación | 10 | 0 | 0%
Solicitado | 5 | 10% | Gate 5 — Lanzamiento y operación | 10 | 0 | 0%
En preparación | 6 | 12%
Pendiente | 0 | 0%
Bloqueado | 13 | 26%
Lectura del dashboard
• 9 requerimientos están en revisión. • 27 requerimientos están pendientes de activación o cierre. • 13 requerimientos están bloqueados. • Avance global: 2%.

## Matriz Ejecutiva
ID | Fase | Requerimiento | Responsable | Estado | Depende de | Observaciones
REQ-001 | Gate 1 — Estrategia | Alcance del piloto confirmado | Carlos | En revisión | Validación del alcance y canales del piloto | Se puede trabajar con el alcance indicado, pero debe ratificarse.
REQ-002 | Gate 1 — Estrategia | Proyecto y fase identificados | Julio | En revisión | Definición oficial del proyecto, fase e inventario y Definición de fecha de lanzamiento | No usar cifras de inventario en estrategia hasta cerrar DEC-001.
REQ-003 | Gate 1 — Estrategia | Buyer Persona operativos validados | Carlos | Entregado | Ratificación del modelo comercial | Entregado no equivale a aprobado.
REQ-004 | Gate 1 — Estrategia | Canales del piloto definidos | Carlos | En revisión | Validación del alcance y canales del piloto | Marketing puede diseñar para FB/IG con restricción hasta ratificación.
REQ-005 | Gate 1 — Estrategia | Objetivo comercial del piloto definido | Carlos | No solicitado | Inventario oficial; fecha | No confundir metas del sistema amplio con objetivo del piloto de Marketing.
REQ-006 | Gate 1 — Estrategia | Objetivo de Marketing definido | Diego | No solicitado | Objetivo comercial | Responsabilidad válida de Marketing.
REQ-007 | Gate 1 — Estrategia | Propuesta de valor comunicable | Carlos | En revisión | Producto; legal; oferta | Puede estructurarse; no publicarse como oferta final.
REQ-008 | Gate 1 — Estrategia | Aprobador final de Marketing definido | Roberto | No solicitado | Sin dependencia identificada | Presidencia aparece en decisiones, no sustituye el nombramiento operativo.
REQ-009 | Gate 1 — Estrategia | Capacidad mínima de Marketing confirmada | Diego | En revisión | Confirmación de capacidad mínima de Marketing | Diego puede iniciar estrategia, no comprometer fecha final aún.
REQ-010 | Gate 1 — Estrategia | Fecha de lanzamiento objetivo confirmada | Roberto | En revisión | Definición de fecha de lanzamiento | La estrategia puede avanzar con fecha tentativa.
REQ-011 | Gate 2 — Producto y oferta | Nombre, marca y razón social confirmados | Roberto | Bloqueado | DEC-002 | Marketing no decide la razón social.
REQ-012 | Gate 2 — Producto y oferta | Ficha oficial del proyecto disponible | Julio | No solicitado | Ubicación; producto | El detalle está en checklist de producto.
REQ-013 | Gate 2 — Producto y oferta | Inventario y lotización oficiales | Julio | Bloqueado | Definición oficial del proyecto, fase e inventario | Marketing recibe el inventario; no lo administra.
REQ-014 | Gate 2 — Producto y oferta | Información comunicable de fase anterior aprobada | Julio | En revisión | Sin dependencia identificada | No comunicar cifras hasta aprobación.
REQ-015 | Gate 2 — Producto y oferta | Hoja Oficial de Precios aprobada | Por definir | Bloqueado | Aprobación de precios y financiamiento | Responsable de precios por definir; nunca Marketing.
REQ-016 | Gate 2 — Producto y oferta | Condiciones de financiamiento aprobadas | Por definir | Bloqueado | Aprobación de precios y financiamiento | Responsable por definir; nunca Marketing.
REQ-017 | Gate 2 — Producto y oferta | Condiciones comerciales comunicables | Carlos | Bloqueado | REQ-013 Inventario y lotización oficiales; REQ-015 Hoja Oficial de Precios aprobada; REQ-016 Condiciones de financiamiento aprobadas; REQ-018 Expediente legal mínimo disponible | Carlos consolida; Finanzas/Legal aprueban sus materias.
REQ-018 | Gate 2 — Producto y oferta | Expediente legal mínimo disponible | Por definir | Bloqueado | DEC-007 | Responsable legal por definir.
REQ-019 | Gate 2 — Producto y oferta | Resumen jurídico comunicable aprobado | Por definir | Bloqueado | REQ-018 Expediente legal mínimo disponible; validador legal | Marketing adapta el formato, no valida el fondo legal.
REQ-020 | Gate 2 — Producto y oferta | Privacidad, consentimientos y restricciones aprobados | Por definir | No solicitado | Validador legal nominal | Responsable legal por definir.
REQ-021 | Gate 3 — Activos y producción | Identidad visual aprobada | Diego | Bloqueado | REQ-011 Nombre, marca y razón social confirmados | Diego organiza/aplica; Roberto decide la marca.
REQ-022 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete de información visual del proyecto disponible | Julio | No solicitado | Ficha e inventario oficiales | Julio entrega información; Marketing define uso creativo.
REQ-023 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete fotográfico disponible y autorizado | Por definir | Solicitado | Derechos de uso | Responsable de producción por definir.
REQ-024 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete audiovisual disponible y autorizado | Por definir | Solicitado | Sin dependencia identificada | No bloquea estrategia; sí formatos que dependan de video.
REQ-025 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete de renders y representaciones aprobado | Por definir | No solicitado | Sin dependencia identificada | Puede omitirse si la estrategia usa material real suficiente.
REQ-026 | Gate 3 — Activos y producción | Prueba social autorizada disponible | Por definir | No solicitado | Permisos; validación de fase anterior | Puede construirse durante el piloto.
REQ-027 | Gate 3 — Activos y producción | Documentación legal visualizable aprobada | Por definir | Bloqueado | REQ-018 Expediente legal mínimo disponible; REQ-019 Resumen jurídico comunicable aprobado | Marketing no selecciona unilateralmente documentos legales.
REQ-028 | Gate 3 — Activos y producción | Mensajes y CTA por perfil preparados | Diego | En preparación | REQ-007 Propuesta de valor comunicable; REQ-017 Condiciones comerciales comunicables; REQ-019 Resumen jurídico comunicable aprobado | Perfil Accesible conserva `$X` y no puede finalizarse.
REQ-029 | Gate 3 — Activos y producción | Criterios de aprobación de piezas definidos | Diego | No solicitado | Aprobador; legal; oferta | Marketing prepara el control; aprobadores validan.
REQ-030 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete mínimo de piezas por perfil producido | Diego | Bloqueado | REQ-021 Identidad visual aprobada-029 | No exige producir todos los formatos posibles.
REQ-031 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Ecosistema Meta operativo | Diego | Solicitado | Accesos y propiedad | Diego configura publicidad; Alex revisa infraestructura/accesos.
REQ-032 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Método de pago publicitario disponible | Por definir | No solicitado | Cuenta publicitaria | Marketing no es responsable de liberar fondos.
REQ-033 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Destino de captación definido | Diego | No solicitado | Oferta; privacidad | Puede ser formulario nativo; dominio no es obligatorio si no se usa landing.
REQ-034 | Gate 4 — Infraestructura y captación | WhatsApp de recepción operativo | Por definir | No solicitado | Destino; operación SDR | Marketing entrega CTA; no opera el canal.
REQ-035 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Proyecto y flujo base configurados en Sperant | Alex | En preparación | DEC-008 | Alex integra; la administración integral debe tener dueño nominal.
REQ-036 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Convención de UTMs definida | Diego | En revisión | Canales/campañas definidos | Entregado como capacidad, requiere aplicación.
REQ-037 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Medición publicitaria mínima configurada | Diego | No solicitado | Ecosistema Meta; destino | No confundir con reportería comercial completa.
REQ-038 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Accesos individuales y propiedad digital confirmados | Alex | Solicitado | Lista de usuarios | No compartir credenciales.
REQ-039 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Integración Meta–Sperant validada | Alex | En preparación | REQ-031 Ecosistema Meta operativo; REQ-033 Destino de captación definido; REQ-035 Proyecto y flujo base configurados en Sperant; REQ-036 Convención de UTMs definida | No requiere resolver todas las integraciones futuras.
REQ-040 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Prueba end-to-end de lead aprobada | Alex | Bloqueado | REQ-031 Ecosistema Meta operativo-039 | Bloqueo real de lanzamiento, no de estrategia.
REQ-041 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Campañas Alto y Medio listas | Diego | En preparación | Gates 2-4 mínimos | Pueden diseñarse ahora, no publicarse.
REQ-042 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Campaña Perfil Accesible habilitada | Diego | Bloqueado | REQ-015 Hoja Oficial de Precios aprobada; REQ-016 Condiciones de financiamiento aprobadas; REQ-017 Condiciones comerciales comunicables; REQ-019 Resumen jurídico comunicable aprobado | No producir contenido final ni publicar.
REQ-043 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Presupuesto liberado y distribución inicial definida | Por definir | No solicitado | Objetivos y método de pago | Diego recomienda distribución; no aprueba fondos.
REQ-044 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Aprobación final de publicación disponible | Roberto | Bloqueado | Gates 2-4 obligatorios | Nada se considera aprobado por existir.
REQ-045 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | SDR preparado para el piloto | Julio | En preparación | DEC-005; guion; horario | Marketing entrega materiales; no opera SDR.
REQ-046 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Brokers preparados para el piloto | Por definir | No solicitado | Dossier; reglas; derivación | Marketing no gestiona brokers.
REQ-047 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | SLA y flujo de asignación definidos | Carlos | En revisión | DEC-005/008 | Marketing mide campañas; operación comercial cumple SLA.
REQ-048 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Dossier y manejo de objeciones disponibles | Carlos | En preparación | Legal; oferta; activos | Marketing diseña materiales; Comercial valida uso.
REQ-049 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Modelo mínimo de medición y reporte definido | Diego | Solicitado | UTMs; Sperant; objetivos | CAC y conversiones avanzadas pueden madurar durante el piloto.
REQ-050 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Ciclo de optimización y aprendizajes definido | Diego | No solicitado | Datos iniciales | Completable durante el piloto.

## Catálogos
Estados | Tipos | Responsables | Aprobadores
Bloqueado | Gate obligatorio | Alex | Alex
En preparación | Requisito mejorable durante piloto | Carlos | Carlos
En revisión | Requisito operativo | Diego | Diego
Entregado |  | Julio | Roberto
No solicitado |  | Por definir
Solicitado |  | Roberto
Completado
Pendiente